## Bug report
ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Status | Developer fix bug
TC_FT_01 | Dịch 1 câu hỏi tiếng anh thành công | Dịch câu nào có chữ forever thì văng lỗi | Nên kiểm tra DB từ forever | NTVuong | 2015-12-09
TC_FT_01 | Dịch 1 câu hỏi tiếng anh thành công | DỊch ra tiếng việt anh lẫn lộn: "It is raining" | Đầu vào : it is ranining | NTVuong | 2015-12-09
TC_FT_01 | Dịch 1 câu hỏi tiếng anh thành công | Đầu vào : good bye | Đầu ra : hay cái phụ | NTVuong | 2015-12-09
TC_FT_06 | Dịch 1 tin nhắn SMS thành công | Đầu vào là tin nhắn tiếng việt của tổng đài, chương trình bị dừng | chương trình bị văng bug, dừng | NTVuong | 2015-12-09
TC_FT_14 | Tạo thư mục chủ đề thành công | Thư mục đã tồn tại, tạo thư mục giống tên vân tạo được | Tạo được thư lục giống tên | NTVuong | 2015-12-09 | fix | Trần Trọng Thanh Tùng
TC_FT_01 | Dịch 1 câu hỏi tiếng anh thành công | Dịch 2 đoạn văn thì chương trình tự động thoát |  | TMVuong | 2015-12-10
TC_FT_08 | Lưu lịch sử câu đã dịch thành công. | Lưu câu đã lưu nhưng vẫn cho phép lưu |  | TMVuong | 2015-12-10